## Sheet1
LỊCH TRÌNH THỜI GIAN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ
TT | Số ngày trước/sau ngày bầu cử |  |  | Số ngày giữa các bước | Ngày |  |  | Thứ | Nội dung, hoạt động | Cơ quan, tổ chức thực hiện | Quy định trong Luật
1 | 105 | 115 | 115 | 20 |  | 2025-11-20 | 2025-10-01 | 5 | Hạn cuối công bố ngày bầu cử | Quốc hội | Điều 4 khoản 1, Điều 5
1 | 95 | 105 | 105 |  | 30/11/2025 11/10/2025 (ÂL) | 2025-11-30 | 2025-10-11 | Chủ nhật | - Hạn cuối UBTVQH dự kiến cơ cấu, thành phần ĐBQH, số lượng người của cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử ĐBQH; TTHĐND các cấp dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử ĐBHĐND | UBTVQH và TT HĐND các cấp | Điều 8 khoản 1, Điều 9
2 | 95 | 105 | [6 empty] | - Hạn cuối UBND các cấp thành lập UB bầu cử các cấp | UBND các cấp | Điều 22
3 | 85 | 95 | 95 | 95 | 10/12/2025 21/10/2025 (ÂL) | 2025-12-10 | 2025-10-21 | Thứ tư | Hạn cuối tổ chức hiệp thương 1: Thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị (ĐCT UBTWMTTQVN tổ chức hội nghị ở Trung ương, BTT UBMTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị ở tỉnh để thực hiện đối với bầu cử ĐBQH. BTT UBMTTQVN các cấp tổ chức hội nghị ở mỗi cấp để thực hiện đối với bầu cử ĐBHĐND) | Đoàn CT UBTWMTTQ, BTT UBMTTQ tỉnh | Điều 38 khoản 1, Điều 39 khoản 1, Điều 50 khoản 1
4 | 80 | 90 | 90 |  | 15/12/2025 26/10/2025 (ÂL) | 2025-12-15 | 2025-10-26 | Thứ hai | Hạn cuối UBTVQH điều chỉnh lần 1 cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở TW và ĐP được giới thiệu ứng cử ĐBQH; TT HĐND các cấp điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử ĐBHĐND cấp mình | UBTVQH, TT HĐND các cấp | Điều 40, Điều 51
5 | [8 empty] | Giới thiệu người ứng cử (hội nghị cử tri) | Các cơ quan, tổ chức | Điều 41, Điều 42, Điều 52
6 | 70 | 80 | 80 |  | 25/12/2025 06/11/2025 (ÂL) | 2025-12-25 | 2025-11-06 | Thứ năm | Hạn cuối HĐBCQG công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các ĐVBC và số lượng ĐBQH được bầu ở mỗi ĐVBC; UBBC các cấp công bố số ĐVBC ĐBHĐND cấp mình, danh sách các ĐVBC và số lượng ĐBHĐND được bầu ở mỗi ĐVBC | HĐBCQG, UBBC các cấp | Điều 10 khoản 2, khoản 3
7 | 60 | 70 | 70 |  | 04/01/2026 16/11/2025 (ÂL) | 2026-01-04 | 2025-11-16 | Chủ nhật | Hạn cuối UBND tỉnh thành lập Ban bầu cử ĐBQH; UBND các cấp thành lập Ban bầu cử ĐBHĐND cấp mình | UBND các cấp | Điều 24 khoản 1, khoản 2
8 |  |  |  | -42 | 25/01/2026 07/12/2025 (ÂL) | 2026-03-15 | 2025-12-07 | Chủ nhật | Ngày Đại hội Đảng kết thúc
9 |  |  | 43 |  | 31/01/2026 13/12/2025 (ÂL) | 2026-01-31 | 2025-12-13 | Thứ bảy | Hạn cuối UBND xã thành lập các Tổ bầu cử | UBND cấp xã | Điều 25 khoản 1
10 | 65 | 70 | 42 | 2 | 01/02/2026 14/12/2025 (ÂL) | 2026-02-01 | 2025-12-14 | Chủ nhật | Hạn cuối nộp hồ sơ ứng cử (sau ngày Đại hội Đảng kết thúc) | Công dân ứng cử | Điều 35, Điều 36
11 | 60 | 65 | 40 | 17 | 03/02/2026 16/12/2025 (ÂL) | 2026-02-03 | 2025-12-16 | Thứ ba | - Hạn cuối tổ chức hiệp thương 2: Lập danh sách sơ bộ người ứng cử và gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú (ĐCT UBTWMTTQVN tổ chức hội nghị ở Trung ương, BTT UBMTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị ở tỉnh để thực hiện đối với bầu cử ĐBQH. BTT UBMTTQVN các cấp tổ chức hội nghị ở mỗi cấp để thực hiện đối với bầu cử ĐBHĐND) | Đoàn CT UBTWMTTQ, BTT UBMTTQ | Điều 43 khoản 1, Điều 44 khoản 1, Điều 53 khoản 1
12 | [8 empty] | - Thời hạn cơ quan lập danh sách niêm yết danh sách cử tri | Cơ quan lập danh sách cử tri | Điều 32
13 | [8 empty] | Công dân khiếu nại về danh sách cử tri (trong 30 ngày từ ngày niêm yết); cơ quan lập danh sách cử tri giải quyết khiếu nại (trong 05 ngày từ khi nhận khiếu nại) | Công dân; cơ quan lập danh sách cử tri | Điều 33
14 | 50 | 55 | 38 |  | 05/02/2026 18/12/2025 (ÂL) | 2026-02-05 | 2025-12-18 | Thứ năm | Hạn cuối UBTVQH điều chỉnh lần 2 cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở TW và ĐP được giới thiệu ứng cử ĐBQH | UBTVQH | Điều 47
15 | 40 | 40 | 35 |  | 08/02/2026 21/12/2025 (ÂL) | 2026-02-08 | 2025-12-21 | Chủ nhật | Tiến hành xong việc xác minh, trả lời các vụ việc cử tri nêu về người ứng cử ĐBQH, ĐBHĐND | Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý/giới thiệu người ứng cử/UBBC | Điều 46 khoản 4, Điều 55 khoản 4
(Nghỉ Tết âm lịch)
16 | 35 | 35 | 23 | 7 | 20/02/2026 04/01/2026 (ÂL) | 2026-02-20 | 2026-01-04 | Thứ sáu | Hạn cuối tổ chức hiệp thương 3: Lựa chọn, lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử (ĐCT UBTWMTTQVN tổ chức hội nghị ở Trung ương, BTT UBMTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị ở tỉnh để thực hiện đối với bầu cử ĐBQH. BTT UBMTTQVN các cấp tổ chức hội nghị ở mỗi cấp để thực hiện đối với bầu cử ĐBHĐND) | Đoàn CT UBTWMTTQ, BTT UBMTTQ | Điều 48 khoản 1, Điều 49 khoản 1, Điều 56 khoản 1
17 | 30 | 30 | 21 |  | 22/02/2026 06/01/2026 (ÂL) | 2026-02-22 | 2026-01-06 | Chủ nhật | Hạn cuối BTT UBTWMTTQ và BTT UBMTTQ các cấp gửi biên bản hiệp thương lần 3 và danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cửđến HĐBCQG và các cơ quan, tổ chức theo quy định | BTT UBMTTQ các cấp | Điều 57 khoản 1, khoản 2, Điều 58 khoản 1
18 | [8 empty] | Căn cứ danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH, HĐBCQG gửi UBBC ở tỉnh danh sách và hồ sơ người được giới thiệu về ứng cử tại địa phương | HĐBCQG | Điều 57 khoản 3
19 | 25 | 25 | 17 |  | 26/02/2026 10/01/2026 (ÂL) | 2026-02-26 | 2026-01-10 | Thứ năm | - Hạn cuối HĐBCQG, UBBC lập và công bố danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH, ĐBHĐND theo từng đơn vị bầu cử | HĐBCQG, UBBC | Điều 57 khoản 4, Điều 58 khoản 2
20 | 25 | 25 | [6 empty] | - Hạn cuối UBBC nhận tài liệu, phiếu bầu cử ĐBQH từ UBND tỉnh và phân phối cho các Ban BC ĐBQH; UBBC nhận tài liệu, phiếu bầu cử ĐBHĐND từ UBND cùng cấp và phân phối cho các Ban BC | UBBC | Điều 23 khoản 1 điểm g, khoản 2 điểm h
21 |  | 20 | 16 | 16 | 27/02/2026 11/01/2026 (ÂL) | 2026-02-27 | 2026-01-11 | Thứ sáu | - Hạn cuối UBBC tỉnh công bố danh sách người ứng cử ĐBQH ở địa phương | UBBC ở tỉnh | Điều 57 khoản 7
22 |  | 20 | [6 empty] | - Hạn cuối Tổ bầu cử niêm yết danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH, ĐBHĐND ở khu vực bỏ phiếu | Tổ BC | Điều 59
23 | [8 empty] | Vận động bầu cử (trong 15 ngày) |  | Điều 64 - Điều 68
24 | 15 | 15 | 13 |  | 02/03/2026 14/01/2026 (ÂL) | 2026-03-02 | 2026-01-14 | Thứ hai | Hạn cuối Ban bầu cử nhận và phân phối tài liệu, phiếu bầu cử cho các Tổ bầu cử | Ban BC | Điều 24 khoản 3 điểm d
25 | 10 | 10 | 10 |  | 05/03/2026 17/01/2026 (ÂL) | 2026-03-05 | 2026-01-17 | Thứ năm | - Tổ bầu cử bắt đầu thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu | Tổ BC | Điều 25 khoản 2 điểm d, Điều 70
26 | 10 | 10 | [6 empty] | - Hạn cuối HĐBCQG, UBBC, BBC ngừng xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và danh sách người ứng cử | HĐBCQG, UBBC, BBC | Điều 61 khoản 2
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/03/2026 27/01/2026 (ÂL) | 2026-03-15 | 2026-01-27 | Chủ nhật | Ngày bầu cử
28 | 3 | 3 | 3 | 20 | 18/03/2026 30/01/2026 (ÂL) | 2026-03-18 | 2026-01-30 | Thứ tư | Hạn cuối Tổ BC gửi biên bản kết quả kiểm phiếu đến BBC tương ứng và UBND, BTT UBMTTQ cấp xã | Tổ BC | Điều 76
29 | 5 | 5 | 5 |  | 20/03/2026 02/02/2026 (ÂL) | 2026-03-20 | 2026-02-02 | Thứ sáu | Hạn cuối Ban BC gửi biên bản xác định kết quả bầu cử ĐBQH đến HĐBCQG, UBBC tỉnh, UBMTTQ tỉnh; gửi biên bản xác định kết quả bầu cử ĐBHĐND đến UBBC cùng cấp, TT HĐND, UBND, BTT UBMTTQ cùng cấp | Ban BC | Điều 77 khoản 3, khoản 4
30 | 7 | 7 | 7 |  | 22/03/2026 04/02/2026 (ÂL) | 2026-03-22 | 2026-02-04 | Chủ nhật | Hạn cuối UBBC tỉnh gửi biên bản xác định kết quả bầu cử ĐBQH ở tỉnh/tp đến HĐBCQG, UBTVQH, UBTWMTTQ, UBMTTQ tỉnh | UBBC ở tỉnh | Điều 83 khoản 3
31 | [8 empty] | Hạn cuối bầu cử thêm (nếu có) |  | Điều 79 khoản 3
32 | [8 empty] | Hạn cuối bầu cử lại (nếu có) |  | Điều 80 khoản 4, Điều 81 khoản 2
33 |  | 10 | 10 |  | 25/03/2026 07/02/2026 (ÂL) | 2026-03-25 | 2026-02-07 | Thứ tư | - Hạn cuối HĐBCQG công bố kết quả bầu cử, danh sách trúng cử ĐBQH | HĐBCQG | Điều 86 khoản 1
34 | [8 empty] | - Hạn cuối UBBC công bố kết quả bầu cử, danh sách trúng cử ĐBHĐND cấp mình | UBBC các cấp | Điều 86 khoản 2
35 | [8 empty] | - Khiếu nại kết quả bầu cử ĐBQH gửi đến HĐBCQG (trong 03 ngày từ khi công bố). HĐBCQG xem xét giải quyết (trong 07 ngày từ khi nhận khiếu nại) | HĐBCQG | Điều 87 khoản 1, khoản 2
36 | [8 empty] | - Khiếu nại kết quả bầu cử ĐBHĐND gửi đến UBBC (trong 03 ngày từ khi công bố). UBBC xem xét, giải quyết (trong 07 ngày từ khi nhận khiếu nại) | UBBC các cấp
37 | 60 | 60 | 22 |  | 06/04/2026 19/02/2026 (ÂL) | 2026-04-06 | 2026-02-19 | Thứ hai | Có thể khai mạc kỳ họp thứ nhất, QH khóa mới/họp HĐND nhiệm kỳ mới |  | Điều 92 khoản 2 Luật TCQH
| ** Dự kiến nghỉ Tết nguyên đán từ ngày 15-22/02/2026 |  | * Dự kiến nghỉ Tết nguyên đán từ ngày 15-22/02/2026.
** Các mốc thời gian trên quy định số ngày chậm nhất trước hoặc sau ngày bầu cử phải thực hiện.